## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Trelles William |  |  | Projet: | P_APP_183-Secured-WebShop
| Temps total: | 0 jours 17 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 27.03.2024 au 31.05.2024
|  | 540 | 495 | 1035
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
13 | 2024-03-27 |  | 20 | Autre | Explication du projet/lecture du cahier de charge
13 | 2024-03-27 |  | 45 | Développement | Installation des containers et outils necessaires |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2024-03-27 |  | 15 | Documentation | Mise en place du repo Git et de la structure du projet / .ignore |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-27 |  | 5 | Documentation | Créer un journal de travail |  | Test | 3 | 10
13 | 2024-03-27 |  | 10 | Documentation | Créer un rapport et le structurer |  | Documentation | 4 | 15
16 | 2024-04-17 |  | 40 | Développement | Création des models: USERS, PRODUCTS |  | Meeting | 5 | 20
16 | 2024-04-17 |  | 50 | Développement | Config de la DB |  | Présentation | 6 | 25
16 | 2024-04-17 |  | 50 | Développement |  |  | Design | 7 | 30
17 | 2024-04-24 |  | 50 | Autre | Lecture de la doc sequelize |  | Autre | 8 | 35
17 | 2024-04-24 | 2 | 50 | Développement | Conexion base de données |  |  |  | 40
19 | 2024-05-08 | 2 | 50 | Développement | Authentification |  |  |  | 45
20 | 2024-05-15 | 2 | 50 | Développement | Route login |  |  |  | 50
21 | 2024-05-22 | 2 | 50 | Développement | Gestion des rôles |  |  |  | 55
22 | 2024-05-29 | 1 |  | Développement
22 | 2024-05-29 |  | 10 | Présentation
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
540 | 385 | Développement | 0.64236
0 | 0 | Test | 0
0 | 30 | Documentation | 0.020833
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 10 | Présentation | 0.0069444
| 0 | Design | 0
| 70 | Autre | 0.048611
|  | Total | 0.71875